## Tarif
Gantt chart
Nima? | Biznesingizning har bir bo'limida qaysi xodimga qanday vazifa yuklatilganini, qancha muddat belgilanganini , berilgan vazifaning qancha qismi bajarilganini ko'rsatib turuvchi instrument.
Nima uchun kerak? | 1. Ishxonaga bormasdan qaysi ishlar to'liq , qisman bajarilganligi, qaysilari belgilangan muddatda bajarilmayotganligi va xodimlarning ish samaradorligini bilib tura olasiz. 2. Bir kunda bajariladigan ishlar xodimlarning masuliyatsizligi tufayli 2 yoki 3 kunda bajarilishiga chek qo'yish mumkin bo'ladi.
Agar foydalanilmasa, qanday muammolar yuzaga kelishi mumkin? | 1. Ishxonaga borganingizda: xodimlardan qani kim nima ish bilan band , kimga qanday topshiriq berish kerak deb so'raysiz . 2. Qisqa vaqt ichida bajarilishi mumkin bo'lgan ishlar uzoq vaqtda bajariladi , natijada biznesingiz 1 yilda erishishi mumkin bo'lgan marraga 3 yil vaqt ketishi mumkin.

## GanttChart
| Loyiha boshlanish sanasi | 2022-03-09 |  |  |  | Boshlanish hafta raqami | 3 |  | Hafta 3 | [6 empty] | Hafta 4 | [6 empty] | Hafta 5 | [6 empty] | Hafta 6 | [6 empty] | Hafta 7 | [6 empty] | Hafta 8 | [6 empty] | Hafta 9 | [6 empty] | Hafta 10
| Loyihaga javobgar | Nodir | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09
 | time axis 2022-03-21 to 2022-05-15
# | Vazifa | Mas'ul | PREDECESSOR | Boshlash | Tugash | Kunlar | Bajarilish | Ish kunlari | time axis 2022-03-21 to 2022-05-15
1 | O'quv bo'limi | Bo'lim boshlig'i
1.1 | Yo'nalish tanlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-09 | 2022-03-13 | 5 | 50% | 3
1.2 | Mijoz portreti | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 8 | 30% | 5
1.3 | Ustoz topish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-27 | 2022-03-31 | 5 | 100% | 4
1.4 | Dars yasash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-27 | 2022-03-30 | 4 | 25% | 3
1.5 | Dars rejasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-28 | 2022-03-31 | 4 | 35% | 4
1.6 | Dars bazasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 3 | 30% | 3
1.7 | Dars o'tishni mashq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 20% | 2
1.8 | Probniy darslar | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 7 | 45% | 5
1.9 | Guruhlarni to'ldirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-31 | 2022-04-14 | 15 | 50% | 11
2 | Sotuv bo'limi | Bo'lim boshlig'i
2.1 | Sotuv rejasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-02 | 2022-04-04 | 3 | 20% | 1
2.2 | Sotuv qadamlarini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 3 | 15% | 2
2.3 | Sotuv metrikasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 0% | 3
2.4 | Sotuv voronkasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 90% | 2
2.5 | Sotuv hodimlarini yollash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 | 60% | 3
2.6 | Hodimlarga sotuvni o'rgatish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 4 | 70% | 2
2.7 | Sotuv skriptlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 3 | 45% | 1
2.8 | Skriptlarni mashq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-14 | 6 | 50% | 4
2.9 | Yangi lidlarga qo'ng'iroq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-13 | 4 | 75% | 3
2.10. | Analiz qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-26 | 16 | 80% | 12
3 | Marketing bo'limi | Bo'lim boshlig'i
3.1 | Strategik reja tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 6 | 40% | 4
3.2 | Taktik reja tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 5 | 85% | 3
3.3 | Reklama rejasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 5 | 80% | 4
3.4 | Kontent reja | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 6 | 55% | 5
3.5 | Mijoz portretini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 5 | 60% | 4
3.6 | Teginish nuqtalarini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 5 | 25% | 3
3.7 | Kontent videolar tayyyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-17 | 4 | 45% | 2
3.8 | Videolarni montaj qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 6 | 55% | 4
3.9 | Reklama joylash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 4 | 90% | 2
3.1 | Tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-23 | 7 | 60% | 5
4 | Moliya bo'limi | Bo'lim boshlig'i | [5 empty] | -
4.1 | Moliyaviy model tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 5 | 40% | 3
4.2 | Tannarxni hisoblash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 5 | 85% | 3
4.3 | Tannarx jadvalini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-13 | 4 | 80% | 3
4.4 | Zararsizlik nuqtasini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 6 | 55% | 5
4.5 | Cash flow tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 5 | 60% | 4
4.6 | Moliyaviy analiz tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 5 | 40% | 3
4.7 | Moliyachi tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-17 | 4 | 50% | 2
4.8 | Pul ajratish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-20 | 6 | 45% | 4
4.9 | Tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-19 | 4 | 30% | 2
4.10. | Hisobot topshirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 5 | 40% | 4
5 | HR | Bo'lim boshlig'i | [5 empty] | -
5.1 | EJM qadamlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-23 | 10 | 15% | 7
5.2 | Lavozim vazifalarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-24 | 10 | 65% | 6
5.3 | KPI tizimi tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-25 | 10 | 40% | 6
5.4 | Motivatsiya tizimi tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2 | 70% | 1
5.5 | Karyera xaritasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 80% | 2
5.6 | Hodim yollash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-19 | 2022-04-22 | 4 | 30% | 4
5.7 | Hodimni tarbiyalash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-20 | 2022-04-24 | 5 | 45% | 3
5.8 | Nazorat qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-21 | 2022-04-26 | 6 | 40% | 4
5.9 | Samaradorlikni tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-22 | 2022-04-26 | 5 | 50% | 3
5.10. | Hisobot topshirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 4 | 70% | 2

## Copy of GanttChart (hidden)
January
| Loyiha boshlanish sanasi | 2024-01-06 |  |  |  | Boshlanish hafta raqami | 1 |  | Hafta 1 | [6 empty] | Hafta 2 | [6 empty] | Hafta 3 | [6 empty] | Hafta 4 | [6 empty] | Hafta 5 | [6 empty] | Hafta 6 | [6 empty] | Hafta 7 | [6 empty] | Hafta 8
| Loyiha boshlanish oyi | [7 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08 | [6 empty] | 2024-01-15 | [6 empty] | 2024-01-22 | [6 empty] | 2024-01-29 | [6 empty] | 2024-02-05 | [6 empty] | 2024-02-12 | [6 empty] | 2024-02-19
| Loyihaga javobgar | Abror | time axis 2024-01-01 to 2024-02-25
# | Vazifa | Mas'ul | PREDECESSOR | Boshlash | Tugash | Kunlar | Bajarilish | Ish kunlari | time axis 2024-01-01 to 2024-02-25
1 | O'quv bo'limi | Bo'lim boshlig'i |  |  | - |  |  | -
1.1 | Yo'nalish tanlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-06 | 2024-01-12 | 7 | 0% | 5
1.2 | Mijoz portreti | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-26 | 2022-04-01 | 7 | 30% | 5
1.3 | Ustoz topish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 7 | 100% | 5
1.4 | Dars yasash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 7 | 25% | 5
1.5 | Dars rejasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-28 | 2022-04-03 | 7 | 35% | 5
1.6 | Dars bazasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-29 | 2022-04-04 | 7 | 30% | 5
1.7 | Dars o'tishni mashq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 7 | 20% | 5
1.8 | Probniy darslar | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-30 | 2022-04-05 | 7 | 45% | 5
1.9 | Guruhlarni to'ldirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-03-31 | 2022-04-06 | 7 | 50% | 5
2 | Sotuv bo'limi | Bo'lim boshlig'i | [5 empty] | -
2.1 | Sotuv rejasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-02 | 2022-04-05 | 4 | 20% | 2
2.2 | Sotuv qadamlarini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 3 | 15% | 2
2.3 | Sotuv metrikasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-04 | 2022-04-06 | 3 | 0% | 3
2.4 | Sotuv voronkasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 90% | 2
2.5 | Sotuv hodimlarini yollash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-06 | 2022-04-08 | 3 | 60% | 3
2.6 | Hodimlarga sotuvni o'rgatish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-07 | 2022-04-09 | 4 | 70% | 2
2.7 | Sotuv skriptlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 5 | 45% | 1
2.8 | Skriptlarni mashq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-11 | 6 | 50% | 1
2.9 | Yangi lidlarga qo'ng'iroq qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-12 | 4 | 75% | 2
2.10. | Analiz qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 3 | 80% | 3
3 | Marketing bo'limi | Bo'lim boshlig'i | [5 empty] | -
3.1 | Strategik reja tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 5 | 40% | 3
3.2 | Taktik reja tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 5 | 85% | 3
3.3 | Reklama rejasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 5 | 80% | 4
3.4 | Kontent reja | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 6 | 55% | 5
3.5 | Mijoz portretini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 5 | 60% | 4
3.6 | Teginish nuqtalarini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 5 | 25% | 3
3.7 | Kontent videolar tayyyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 4 | 45% | 3
3.8 | Videolarni montaj qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 6 | 55% | 3
3.9 | Reklama joylash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-20 | 4 | 90% | 3
3.1 | Tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 7 | 60% | 4
4 | Moliya bo'limi | Bo'lim boshlig'i | [5 empty] | -
4.1 | Moliyaviy model tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-08 | 2022-04-12 | 5 | 40% | 3
4.2 | Tannarxni hisoblash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-09 | 2022-04-13 | 5 | 85% | 3
4.3 | Tannarx jadvalini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-10 | 2022-04-14 | 5 | 80% | 4
4.4 | Zararsizlik nuqtasini aniqlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-11 | 2022-04-16 | 6 | 55% | 5
4.5 | Cash flow tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-12 | 2022-04-16 | 5 | 60% | 4
4.6 | Moliyaviy analiz tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-13 | 2022-04-17 | 5 | 40% | 3
4.7 | Moliyachi tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 4 | 50% | 3
4.8 | Pul ajratish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-19 | 6 | 45% | 3
4.9 | Tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-20 | 4 | 30% | 3
4.10. | Hisobot topshirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-21 | 7 | 40% | 4
5 | HR | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 |  |  | 1
5.1 | EJM qadamlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-14 | 2022-04-23 | 10 | 15% | 7
5.2 | Lavozim vazifalarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-15 | 2022-04-24 | 10 | 65% | 6
5.3 | KPI tizimi tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-16 | 2022-04-25 | 10 | 40% | 6
5.4 | Motivatsiya tizimi tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2 | 70% | 1
5.5 | Karyera xaritasini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2 | 80% | 2
5.6 | Hodim yollash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 4 | 30%
5.7 | Hodimni tarbiyalash | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 5 | 45%
5.8 | Nazorat qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 6 | 40%
5.9 | Samaradorlikni tahlil qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 5 | 50%
5.10. | Hisobot topshirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 4 | 70%
-

## Copy of Copy of GanttChart (hidden)
January
| Loyiha boshlanish sanasi | 2024-01-01 |  |  |  | Boshlanish hafta raqami | 1 |  | Oy 1 | Oy 2 | Oy 3 | Oy 4 | Oy 5 | Oy 6 | Oy 7 | Oy 8
| Loyiha boshlanish oyi | January | [6 empty] | Yanvar | Fevral | Mart | Aprel | May | Iyun | Iyul | Avgust
| Loyihaga javobgar | Abror
# | Vazifa | Mas'ul | PREDECESSOR | Boshlash | Tugash | Kunlar | Bajarilish | Ish kunlari
1 | O'quv bo'limi | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 |  |  | 23
1.1 | Darslik tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
1.2 | Dars rejasi | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
1.3 | Dars bazani shakllantirish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
1.4 | Online darslarni yo'lga qo'yish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
1.5 | Probniy darslarni yo'lga qo'yish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
1.6 | Online instruktor tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | 0% | 23
2 | Sotuv bo'limi | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 |  |  | 21
2.1 | Sotuv qadamlarini tuzib chiqish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 0% | 21
2.2 | Xodimlarni yollash va tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 0% | 21
2.3 | Sotuv skriptlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 0% | 21
2.4 | B2B sotuvlarni yo'lga qo'yish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 0% | 21
2.5 | B2B sotuvchi tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | 0% | 21
3 | Marketing bo'limi | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 |  |  | 21
3.1 | Strategik reja tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 0% | 21
3.2 | Kontent reja | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 0% | 21
3.3 | Kontent videolar tayyyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 0% | 21
3.4 | Videolarni montaj qilish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | 0% | 21
4 | Moliya bo'limi | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 |  |  | 22
4.1 | Moliyaviy model tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29 | 0% | 22
4.2 | Moliyaviy analiz tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29 | 0% | 22
4.2 | Moliyachi tayyorlash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 29 | 0% | 22
5 | HR | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 |  |  | 23
5.1 | EJM qadamlarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30 | 0% | 23
5.2 | Lavozim vazifalarini tuzish | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 30 | 0% | 22
5.6 | Xodim yollash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30 | 0%
5.10. | Xodimlarni tarbiyalash | Bo'lim boshlig'i |  | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 30 | 0%
-
Formulas:
Ish kunlari = IF(OR([Tugash]=0,[Boshlash]=0)," - ",NETWORKDAYS([Boshlash],[Tugash]))
Tugash = IF(ISBLANK([Boshlash])," - ",IF([Boshlanish hafta raqami]=0,[Boshlash],[Boshlash]+[Boshlanish hafta raqami]))
Tugash = IF(ISBLANK([Boshlash])," - ",IF([Boshlanish hafta raqami]=0,[Boshlash],[Boshlash]+[Boshlanish hafta raqami]-1))